TEMA: fişă scriere  proiect

1. Pagina de titlu sau de deschidere

Titlu

- (Conţine titlul proiectului şi acronimul/prescurtarea acestuia.

- Titlul trebuie să fie simplu, clar şi lipsit de ambiguitate. În mod ideal, un titlu bun reprezintă o formulare percutantă a obiectivelor proiectului, a ideilor şi acţiunilor care îl compun.

- Evitaţi jocurile de cuvinte, trimiterile literare, formulările savante şi expresiile de specialitate strictă.

- Evitaţi exprimările „isteţe”, titlurile „şoc”.

- Nu formulaţi titlul la modul interogativ sau imperativ.

- Nu includeţi abrevieri în titlu.

- Încercaţi să formulaţi titlul într-o singură propoziţie; dacă acest lucru nu este pur şi simplu posibil, „spargeţi” titlul în două, dar numai după ce aţi epuizat toate posi-bilităţile.

- Renunţaţi, gradual, la toate cuvintele inutile; porniţi de la un titlu mai lung, pe care încercaţi apoi să îl scurtaţi şi să îl faceţi cât mai percutant cu putinţă.

Cuvinte cheie

- au rolul de a fixa în modul cel mai sintetic cu putinţă obiectivele, aria de cuprindere şi publicul ţintă al proiectului. De exemplu, în cazul unui proiect care şi-ar propune dezvoltarea abilităţilor de redactare a proiectelor europene printre angajaţii întreprin-derilor mici şi mijlocii, cuvintele cheie ar fi:

- instruire şi specializare;

- abilităţi de redactare a proiectelor europene;

- întreprinderi mici şi mijlocii;

- dezvoltare durabilă.

Acronimul

- Acronimul- trebuie să fie relativ sonor, adică să nu conţină numai consoane sau numai vocale.

- titlu - „Centru de pregătire în managementul proiectelor”, un acronim obişnuit ar fi CEPMAG.

- Nu irosiţi prea multe resurse pentru a găsi un acronim care sună deosebit, are o anumită semnificaţie.

- În cazul în care identificaţi un astfel de acronim, este foarte bine, dar dacă nu reuşiţi acest lucru, alegeţi un acronim obişnuit şi treceţi mai departe.

Sinteza propunerii

- În cazul în care nu există un formular standard, pagina de deschidere poate fi urmată de o a doua pagină cu caracter general, care conţine sinteza propunerii. Pe această foaie separată, scrieţi două sau trei fraze care sintetizează la maxim propunerea de proiect.

- Sinteza îi ajuta pe evaluatori să urmărească modul în care vă susţineţi propunerea.

2. Datele generale despre instituţia promotoare

  - Numele instituţiei promotoare – denumire completă şi prescurtare;

  - Numele şi poziţia reprezentantului legal al acestei instituţii (persoana care are drept de semnătură pe eventualele contracte şi documente financiare);

  - Adresa poştală a instituţiei şi adresa de Internet;

  - Numerele de telefon şi de fax ale reprezentantului legal, adresa de e-mail;

  - O scurtă istorie a instituţiei (accent pe informaţii de natură factuală: anul de înfiin-ţare, evoluţia numărului de angajaţi, creşterea cifrei de afaceri, produsele şi ser-viciile oferite, evoluţia domeniului de activitate);

  - Obiectivele de ansamblu şi principalele domenii de activitate (educaţie, afaceri, administraţie etc);

  - Proiectele derulate până în momentul respectiv;

  - Parteneriate;

  - Realizări deosebite.

3.Datele generale despre proiect

- Programul căruia îi aparţine propunerea (poate fi vorba şi de subcomponenta unui anumit program);

- Durata proiectului (de când pănă când);

- Obiectivele generale ale proiectului (care trebuie să reflecte priorităţile pe care sursa de finanţare le-a făcut publice);

- Bugetul solicitat (suma solicitată de la agenţia de finanţare, contribuţia proprie, alte fonduri);

- Informaţii despre instituţiile partenere implicate în proiect (dacă proiectul urmează să fie derulat în parteneriat).

4.Rezumatul propunerii

- Cine este implicat în proiect?

- Ce îşi propune promotorul?

- De ce îşi propune un astfel de obiectiv?

- Care este contextul în care se va derula proiectul?

- Care sunt beneficiarii proiectului?

- Unde se va derula proiectul?

- Când/ pentru cât timp se va derula proiectul?

5.Obiectivele generale

- Obiectivele generale reprezintă enunţuri cu privire la ceea ce vă propuneţi să realizaţi prin derularea proiectului. Acestea creează un cadru de referinţă pentru întreaga propunere.

- Asiguraţi-vă că între obiectivele generale ale propunerii dumneavoastră şi obiectivele enunţate de sursa de finanţare există un tip de suprapunere

- Obiectivele generale sunt mai greu măsurabile, ele indică mai curând direcţia pe care îşi propune să o urmeze proiectul, perspectiva pe care ar putea să o deschidă acesta.

- Faptul că, în general, obiectivele generale sunt mai greu măsurabile nu înseamnă că ele sunt vagi sau imprecise.

6.Obiectivele specifice

- Obiectivele specifice sunt rezultatul unui efort de operaţionalizare a obiectivelor generale.

- Obiectivele specifice trebuie să fie în mod obligatoriu măsurabile.

7.Justificarea propunerii

- Această rubrică – mai complexă – este, de obicei, împărţită pe următoarele secţiuni:

  - Problema/Nevoia căreia i se adresează proiectul/Descrierea situaţiei actuale;

  - Soluţia pe care o propune proiectul pentru a rezolva această problemă;

  - Rezultatele preconizate (descriere detaliată);

  - Caracterul inovator al propunerii de faţă.

8. Planul de lucru/Activităţile

- Planul de lucru nu reprezintă o simplă înşiruire a activităţilor. Acesta trebuie să includă detalii cu privire la:

  - succesiunea activităţilor, datele de început şi de sfârşit ale activităţilor şi relaţiile de interdependenţă dintre ele;

  - rezervele de timp care pot fi alocate;

  - resursele necesare pentru derularea activităţilor;

  - locul de desfăşurare;

  - persoana din cadrul echipei de proiect care răspunde de fiecare activitate.

Descompunerea ierarhică a proiectului

- descompunerea proiectului în activităţi din ce în ce mai simple, cu scopul de a furniza o schemă comună pentru:

  - definirea relaţiilor de intercondiţionare;

  - atribuirea responsabilităţilor;

  - controlul şi monitorizarea proiectului

  - De multe ori, activităţile sunt reunite în pachete de lucru (PL).

  - În cazul în care nu există un format standard în care vi se solicită să descrieţi activităţile, vă recomandăm utilizarea modelului de mai jos:

| PL 1 | - Titlu: |
| --- | --- |
| Descriere: |  |
| Date de început şi de sfârşit: |  |
| Loc de desfăşurare: |  |
| Resurse: |  |
| Activităţi: | - 1.1.: 1.2. |
| Responsabil: |  |

9. Rezultatele preconizate – descriere detaliată

- Rezultatele au fost anunţate deja în rubrica referitoare la justificarea propunerii

- descrieţi toate produsele pe care preconizaţi să le obţineţi prin proiectul dumneavoastră

- Este bine ca rezultatele să fie descrise cât mai detaliat.

10. Impactul

- Informaţiile de la această rubrică se referă la:

  - beneficiarii direcţi;

  - beneficiarii indirecţi;

  - impactul de ansamblu;

  - dmodalităţile de măsurare a impactului.

11. Durabilitatea proiectului şi modalităţi de finanţare ulterioare

- Finanţatorul nu este interesat să sprijine o iniţiativă lipsită de anvergură, de relevanţă şi de viabilitate. În acest punct, trebuie să demonstraţi faptul că rezultatele proiectului sunt durabile în timp, în sensul că au capacitatea de a rezista după ce finanţarea propriu-zisă încetează. Durabilitatea se poate referi la continuarea activităţilor din proiect, sub o formă extinsă sau cu alte surse de finanţare, la persistenţa în timp a impactului, a schimbării produse prin proiect.

12. Metodele de diseminare

- Prin strategia de diseminare/promovare a rezultatelor, promotorul se asigură că proiectul are impactul aşteptat (vezi mai sus), că eforturile depuse sunt cunoscute şi acceptate, că produsele finale sunt căutate. Deci, nu este suficient doar ca obiectivele – generale şi specifice – ale unui proiect să fie atinse, acest lucru trebuie şi cunoscut – de către toate grupurile interesate sau afectate în vreun fel de proiect.

13. Parteneriatul

- La această rubrică inseraţi informaţii despre:

  - fiecare instituţie parteneră (după formatul în care este descrisă instituţia promotoare sau după formatul solicitat de finanţator);

  - relevanţa parteneriatului pentru realizarea proiectului;

  - contribuţia pe care o are fiecare instituţie parteneră în proiect:

    - - contribuţie sub formă de activităţi;

    - - contribuţie financiară.

14. Bugetul

- Oferiţi informaţii despre:

  - Suma solicitată de la finanţator;

  - Contribuţia proprie/cofinanţarea

15. Managementul proiectului

- În acest punct, trebuie să oferiţi informaţii despre:

  - Capacitatea managerială a promotorului;

  - Structura activităţilor specifice de management;

  - Modalităţi de gestionare a eventualelor conflicte şi crize;

  - Metode de evaluare a progresului înregistrat de proiect;

  - Criterii de succes al proiectului/indicatori de performanţă;

  - Proceduri de evaluare internă;

  - Mijloace de monitorizare;

  - Mijloace de raportare.

16. Anexele

- Anexele obligatorii, în format standard;

- Anexele care nu au fost solicitate în mod expres de finanţator:

  - studii de piaţă;

  - date statistice;

  - diagrame de tip Gantt sau PERT;

  - analize de tip SWOT;

  - descrierea mai detaliată a instituţiei promotoare şi a instituţiilor partenere;

- organigrama;

- rezultatele unor activităţi anterioare, de relevanţă pentru proiect;

- financiară a instituţiei în momentul depunerii proiectului;

- bugetul pentru anul fiscal în curs;

- bugetul proiectat pentru anul fiscal următor;

- - articole de presă;

- CV-urile persoanelor implicate direct în derularea proiectului;

- lucrări, articole de specialitate, broşuri referitoare la problema căreia se adresează proiectul.